VERBALE DI RIUNIONE: Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 12/01/2026

Informazioni documento

| Nome documento | Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 12/01/2026 |
| --- | --- |
| Codice SSU | - |
| Referente INPS | - |
| Area Dirigenziale | Reingegnerizzazione UI/UX |
| Codice Applicazione | - |
| Contratto di riferimento | - |
| Fornitore | Almaviva S.p.A. |

Storia delle modifiche al documento

| Versione | Data | Descrizione | Cap. /Sez. modificati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/01/2026 | Versione iniziale | - |

Autore del documento

| Versione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Mercuri Flavio | Almaviva S.p.A. |

Distribuzione del documento

| Lista di distribuzione | Data di distribuzione |
| --- | --- |
| Capobianco Paolo | INPS |
| Damiani Alessandro | Almaviva S.p.A. |
| Laferla Gianluca | Almaviva S.p.A. |
| Mercuri Flavio | Almaviva S.p.A. |
| Michele Friscia | INPS |
| Monteleone Giuseppe Carlo | - |
| Piscitelli Terenzio | Almaviva S.p.A. |
| Tantar Ana Maria | Almaviva S.p.A. |

Approvazioni del documento

| Versione | Data di approvazione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - | - | - |

Sommario

1. Scopo del documento	4

1.1	Dati di sintesi	4

1.2	Riferimenti	4

1.3	Glossario	4

2. Introduzione	5

3. Avanzamenti UI – Flusso Avvio Lavorazione Pensione	5

3. Osservazioni INPS	5

4. Stato Board Azure	5

5. Stato Roadmap di Progetto	5

6. Deploy e nuovi ambienti	5

8. Azioni successive	5

9. Note	5

# 1. Scopo del documento

Il presente documento riporta la trascrizione di quanto è stato discusso e stabilito durante lo svolgimento della riunione.

## Dati di sintesi

| Data | 12/01/2026 |
| --- | --- |
| Orario | Inizio 09:36 – Fine 10:25 |
| Luogo | Microsoft Teams |
| Oggetto | SAL – Reingegnerizzazione UI/UX portale ASI |

| Partecipanti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominativo | Ruolo | Società/Organizzazione |
| Capobianco Paolo | Referente Cliente | INPS |
| Damiani Alessandro | Sviluppatore BE | Almaviva S.p.A. |
| Laferla Gianluca | Sviluppatore FE | Almaviva S.p.A. |
| Mercuri Flavio | Sviluppatore Lead UI/UX FE | Almaviva S.p.A. |
| Michele Friscia | Referente Cliente | INPS |
| Monteleone Giuseppe Carlo | - | - |
| Piscitelli Terenzio | Coordinamento progetto | Almaviva S.p.A. |
| Tantar Ana Maria | Sviluppatore FE | Almaviva S.p.A. |

## Riferimenti

| Documento | Versione | Data |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

## Glossario

| Termine/Acronimo | Descrizione |
| --- | --- |
| SAL | Stato di Avanzamento Lavori: riunione periodica di monitoraggio dell'avanzamento del progetto. |
| UI/UX | User Interface / User Experience: disciplina di progettazione delle interfacce utente e dell'esperienza d'uso. |
| Sticky | Proprietà visuale che mantiene una colonna (o elemento) fissa nella sua posizione mentre il contenuto adiacente scorre orizzontalmente. |
| Ellipsis | Troncamento visivo del testo con tre puntini (…) applicato quando il contenuto supera la larghezza disponibile della colonna. |
| Spalla laterale | Area laterale del layout (sidebar); con “spalla stretta” si intende una versione ridotta in larghezza per ottimizzare lo spazio della pagina. |
| Legacy | Versione precedente del sistema informatico attualmente in produzione, oggetto del processo di reingegnerizzazione. |
| Sirio | Design system di riferimento utilizzato per lo sviluppo dell'interfaccia del portale. |
| JBoss | Server applicativo Java utilizzato nell'ambiente di sviluppo del progetto. |
| Utenza risorse | Account/profilo di accesso ai sistemi di sviluppo, documentazione e board di progetto (es. design system, repository). |

# 2. Introduzione

La riunione è la prima dell’anno e riprende i lavori sospesi per le festività. Costituisce il follow-up del SAL del 16/12/2025, nel corso del quale erano state definite le modifiche da implementare sul componente tabellare del portale e sulla navigazione generale. L’obiettivo della sessione è verificare l’avanzamento delle attività pendenti, acquisire il feedback del committente INPS sulle soluzioni proposte e pianificare il prossimo rilascio in sviluppo.

# 3. Scopo del documento

Il presente documento riporta le decisioni e gli esiti del SAL del 12/01/2026 relativo al progetto di Reingegnerizzazione UI/UX del portale ASI.

# 4. Propagazione modifiche layout: spalla laterale e riorganizzazione menu header

La modifica della spalla laterale più stretta, concordata nel SAL precedente, è stata propagata a tutto il portale. Le voci «Funzioni» e «I tuoi strumenti» sono state rimosse dall’header e ridistribuite nelle rispettive sezioni delle liste veloci. La modifica è considerata definitiva e pronta per il rilascio.

# 5. Navigazione dalle voci header non ancora linkate

Le voci «Area documentale», «Blocco delle domande», «Registro forzature», «Abitazioni» e «Risoluzione del rapporto di lavoro» sono presenti nell’header ma non ancora collegate. È stato concordato che tutte le voci non ancora attivate devono reindirizzare alla pagina di lavorazione, analogamente a quanto già previsto per «Area documentale». L’implementazione è assegnata a Laferla Gianluca entro metà settimana.

# 6. Terminologia e stato della funzionalità Gestione Blocco Domande

La funzionalità attualmente denominata «Blocco domande» deve essere rinominata «Gestione blocco domande»: il sistema non esegue il blocco delle domande, bensì gestisce quelle già bloccate automaticamente. La funzionalità è presente in produzione ma non ancora integrata nell’ambiente di sviluppo UI. L’etichetta «blocca/sblocca» sarà sostituita con una terminologia meno equivoca; la modifica sarà applicata in produzione e recepita nel nuovo sistema al momento dell’integrazione.

# 7. Modifiche al componente tabellare: ellipsis, sticky e riordino colonne

Sono state confermate e approvate dal committente le seguenti modifiche al componente tabellare, da propagare a tutto il portale: troncamento con ellipsis per i testi che eccedono la larghezza della colonna (con tooltip al passaggio del mouse); colonna «Azioni» sticky, visibile durante lo scorrimento orizzontale della tabella; spalla laterale più stretta già propagata.
Per la tabella delle lavorazioni, è concordato di spostare la colonna «Notifiche» immediatamente dopo «Tipo domanda» e prima di «Sede», per garantirne la visibilità senza scorrimento. Le colonne «Operatore» e «Data avvio» saranno spostate nel pannello di dettaglio dell’attività. Rendere «Notifiche» sticky non è percorribile con l’attuale implementazione di Sirio, che non consente la selezione configurabile delle colonne fisse.

# 8. Funzionalità «I tuoi messaggi» (chat operativa)

La funzionalità di messaggistica è presente nella versione in sviluppo come replica del comportamento Legacy. Il comportamento confermato dal committente è: il clic sul pulsante apre l’area operativa dell’iscritto alla schermata di composizione del messaggio. Il problema riscontrato da Laferla Gianluca nell’ambiente locale è attribuibile a un malfunzionamento dell’ambiente (crash di JBoss). L’etichetta del pulsante è stata modificata da «Invia risposta» a «Componi risposta», in quanto l’invio avviene in una fase successiva.

# 9. Revisione roadmap: chiusura attività al 16/12/2025

Tutte le attività definite nel SAL del 16/12/2025 risultano completate: rimozione del menu funzioni dall’header, badge numerici sui link della home, modifica pulsante azioni con spostamento della clessidra in prima posizione, variazione icone (eliminata la X rossa ambigua), adeguamento della nomenclatura in comparto scuola. Le uniche modifiche ancora in corso sono quelle al componente tabellare (ellipsis, sticky azioni), attese entro metà settimana.
Sono state identificate due attività future: definizione dei campi ordinabili per ogni tabella del portale (attualmente tutte le colonne sono abilitate all’ordinamento); integrazione del nuovo header con sistema di notifiche e badge, che verrà presentata al prossimo SAL.

# 10. Pianificazione rilascio e test amministrativi

Il rilascio delle modifiche sull’ambiente di sviluppo è previsto entro metà settimana. È concordato un passaggio di test con gli utenti amministrativi prima del rilascio in produzione. Al termine del test, se non emergono richieste di modifica si procede al rilascio in produzione; in caso contrario le modifiche necessarie saranno valutate e inserite nel piano o posticipate alla conclusione del refactoring complessivo dell’interfaccia. Il prossimo SAL è confermato per martedì della settimana successiva.

# 11. Attivazione utenza risorse per Laferla Gianluca

L’attivazione dell’utenza risorse per Laferla Gianluca è pendente nonostante richieste già inviate. L’assenza impedisce l’accesso al design system, alla board di progetto e agli strumenti necessari allo sviluppo, risultando bloccante sia operativamente che organizzativamente. Mercuri Flavio reinvierà immediatamente la richiesta via mail a Michele Friscia (INPS).

# 11. Azioni successive

• Laferla Gianluca: Implementare il reindirizzamento alla pagina di lavorazione per le voci header non ancora linkate (Blocco domande, Area documentale e altri) (Scadenza: 14/01/2026)

• Damiani Alessandro: Completare e rilasciare su ambiente sviluppo le modifiche tabellari: ellipsis sui testi lunghi, colonna Azioni sticky, spalla laterale stretta (Scadenza: 14/01/2026)

• Tantar Ana Maria: Implementare il riordino delle colonne nella tabella lavorazioni: spostare Notifiche dopo Tipo domanda; spostare Operatore e Data avvio nel pannello di dettaglio (Scadenza: 14/01/2026)

• Laferla Gianluca: Modificare l’etichetta del pulsante nella chat da «Invia risposta» a «Componi risposta» (Scadenza: 14/01/2026)

• Laferla Gianluca: Rinominare la funzionalità «Blocco domande» in «Gestione blocco domande» nell’interfaccia (Scadenza: -)

• Mercuri Flavio: Reinviare la mail a Michele Friscia (INPS) per l’attivazione dell’utenza risorse a Laferla Gianluca (Scadenza: 12/01/2026)

• Michele Friscia: Attivare l’utenza risorse per Laferla Gianluca (accesso design system, board di progetto, servizi di sviluppo) (Scadenza: -)

• Michele Friscia: Organizzare sessione di test delle modifiche con gli utenti amministrativi prima del rilascio in produzione (Scadenza: -)

• Mercuri Flavio: Presentare la proposta del nuovo header (con sistema notifiche/badge) al prossimo SAL (Scadenza: -)

• -: Definire, per ogni funzionalità del portale, quali colonne tabellari devono essere abilitate all’ordinamento (Scadenza: -)

# 12. Note

Il prossimo SAL è confermato per martedì della settimana successiva (19/01/2026 circa).

Il nuovo header con sistema di notifiche/badge sarà presentato al prossimo SAL.

La funzionalità «I tuoi messaggi» è oggetto dello stesso rilascio previsto per metà settimana.